| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera.  En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes.  realizamos varios cambios al proyecto, respecto a las areas que manejaremos, la metodologia |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin Cambios |
| Metodología | Sin Cambios |
| Evidencias de avance | Mockups de la aplicación  Acta de constitución del proyecto  requisitos funcionales  Documento de especificación de requerimientos de software  EDT |

| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| --- |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[1] | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | desarrollar plan de dirección de proyecto  Diseñar plan de gestión de: alcance, cronograma, costos, ETC, | PMBOK  Material Duoc UC | 3 semanas | Juan Reynal | De todos los documentos sólo está realizado el EDT, Acta de Constitución. | Atrasado | cambiamos el orden de la gestion de proyectos, y su duracion cambiara |
| Gestión de requisitos | Capturar requisitos  Diseñar Mockups  crear prototipos | Material Duoc UC | 3 semanas | Raul Barahona | esta área fue agregada de todos los documentos del proyecto solamente existe el Acta de constitución y el documento de ERS | Atrasado | agregamos estas actividades al proyecto. pues es necesario documentar los requerimientos del sistema, para no |
| Modelamiento de Bases de datos | Modelar la Base de datos del sistema | Material Duoc UC | 9 semanas en total | Alan Zamora | el modelado de la base de datos no ha comenzado, pues el encargado cubrió documentaciones faltantes para tratar de cumplir con los tiempos | No comenzada | El encargado solamente se hará cargo de |
| Desarrollo del software | Desarrollar Modulo de Clases virtuales  Desarrollar Modulo de Foros  Desarrollar Modulo de Biblioteca musical | Material Duoc UC | Alan Zamora | el desarrollo del sistema no ha comenzado, pues el encargado cubrió documentaciones faltantes para tratar de cumplir con los tiempos | No comenzada |  |

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han dificultado el desarrollo del plan de trabajo:  la falta de presión y dejar las tareas claras han dificultado la organización del grupo. pues debido a esto también se ha atrasado todo |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  el desarrollo no ha empezado, la gestión de proyectos y la gestión de requisitos están atrasados en dos semanas, teniendo en cuenta esto, los cambios en la metodologia fueron considerados y que cada encargado se enfoque en cada etapa del desarrollo simultáneamente podrá mostrarnos que es lo que sale mal en la organización y corregirla. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta ahora no existen actividades eliminadas. |
| --- |